## Timetable
Prioritet | Tittel | Tidsfrist | Beskrivelse | Tidsestimat | Verdi | Ratio | Ansvarlig | Status
1 | Hypotesedefinisjoner | 2024-06-28 | Formulere problemstilling(er) for sommerprosjektet. | 2 | 5 | 20 | Alle | Kvalitetssjekker
9 | Kostanalyse av customer calls |  | Lage kundeundersøkelse på antall telefonsamtaler per dag (customer experience) og hvor mye en gjennomsnittlig ansatt koster | 3 | 3 | 9 | Didrik og Aron | Ikke startet
11 | Konkurrentanalyse |  | Putte tall på hva det vil koste oss å oppskalere dagens løsning fremfor å implementere en høyere grad av selvbetjening og automasjon. | 3 | 2 | 6 | Didrik og Mariann | Ikke startet
12 | SWOT-analyse av løsningsforslag |  | Identifisere styrker, svakheter, muligheter og trusler ved hver enkelt løsning på de ledende hypotesene. Gjennomført med Copilot for å spare tid | 2 | 4 | 16 | Mariann | Kvalitetssjekker
13 | Primærhypotese(r) | 2024-06-30 | Bestemme hvilke(n) hypotese(r) som er mest vitale å angripe | 2 | 5 | 20 | Alle | Ikke startet
15 | Undersøke rapporter fra Anders |  | Forstå kundedata vi allerede besitter | 3 | 3 | 9 | Aron, Didrik og Mariann | Kvalitetssjekker
16 | Kontakte UX-designere |  | Finne ut av forbedringsområder i portalen og veilederen. Fått kontaktinfo fra Yago | 2 | 4 | 16 | Simen | Påbegynt
999 | Intervjumal Iterasjon 1 | 2024-06-21 | Lage et script for hva vi skal spørre kunder / brukere om. | 3 | 2 | 6 | Emma, Mariann og Simen | Ferdig
999 | Intervjumal Iterasjon 2 |  | For kunder som ikke benytter seg av bedriftsportalen - f.eks. Selstendig næringsdrivende | 2 | 2 | 8 | Emma, Mariann og Simen | Ferdig
999 | Kundeintervjuer Hypoteseinnsikt |  | Kartlegge hva kunden ønsker å møtes med når hen går inn på våre sider for å forvalte sine produkter. Må gjennomføres etter intervjumalen. | 4 | 5 | 10 | Emma, Mariann og Simen | Ferdig
999 | Medlydt |  | Innblikk i utfordringer SMB-kundene kontakter Storebrand sine Customer Service team for. | 2 | 5 | 20 | Aron og Simen | Ferdig
999 | Prat med kundefront | 2024-06-21 | Kontaktperson Anja og Labinot. Kunde har ikke opplevd å ha interagert med bedriftsportal, og hevder alt skjer automatisk gjennom NHO. Drøfte hypoteser. | 3 | 5 | 15 | Didrik, Simen og Mariann | Ferdig
999 | Avklare taushetsplikt | 2024-06-25 | Drøfte hva som kan snakkes om på tog og lign. Antar Elin har kontroll på dette, ellers må vi høre med HR / Legal. | 2 | 5 | 20 | Alle | Ferdig
999 | Brainstorming løsningsforslag på hypoteser | 2024-06-25 | Planlegge hvile tiltak som kan implementeres for å mitigere eller løse noen av problemstillingene som er avduket. Benytt pling som del av brainstorming. | 3 | 5 | 15 | Alle | Ferdig
999 | Få tilgang til Looker Studios |  | Trengs for å se på rapporter fra Anders | 1 | 2 | 10 | Aron, Didrik og Mariann | Ferdig
999 | Tilgang C3 og avdelingen til Anders |  | Kontakt resepsjon eller Sondre Nysveen | 2 | 3 | 12 | Alle | Ferdig
999 | Møte med Yago |  | Forstå brukerplattformen og IT-arkitekturen | 1 | 4 | 20 | Alle | Ferdig
999 | Møte med Anders |  | Forstå bedriftsportalen. | 1 | 3 | 15 | Alle | Ferdig
999 | Intervjue medlemmer i customer service-teamet om vanlige kundebehov | 2024-06-21 | Hva går igjen blant kundeforespørsler? Hvor merker kundeservice at trykket ligger? Hvis ikke lage en og poste I kanal for kundeservicemedarbeidere. Vi ønsker å gjøre hverdagen deres mindre hektisk. | 2 | 3 | 12 | Aron og Didrik | Ferdig
999 | Medlydt DM - ringe tilbake til kunder |  |  | 1 | 4 | 20 | Aron | Ferdig
999 | Fotografering - tidspunkt | 2024-07-03 | Avklare tidspunkt for fotografering med PR. | 1 | 1 | 5 | Alle | Ferdig
| Presentasjon - fredag | 2024-07-05 | Presenteres i digital garden fredag morgen. Gjennomgang av progresjon og planen videre for caset. | 2 | 2 | 8 | Emma, Aron og Simen | Påbegynt
| Gjøre noe design-greier | 2024-07-10 | ????????? | 3 | 6 | 18 | Simen | Påbegynt
| Sende inn reiseregninger fra Sverige. | 2024-07-10 | Admin. Bør gjøres asap for å fullføre refusjon. Didrik og Simen er ferdig - hør med dem for hjelp. | 1 | 1 | 5 | Alle | Påbegynt
| Segmenteringsanalyse | 2024-07-10 | Sjekke segmentering og KPIer på både antall ansatte og næringsområde | 3 | 4 | 12 | Didrik og Aron | Påbegynt
| Konkurrentanalyse | 2024-07-10 | Gjøre konkurrentanalyse av If, Gjensidige og Tryg på deres SMB-løsninger | 2 | 4 | 16 | Mariann | Påbegynt
| Idemyldring | 2024-07-10 | Begynne idémyldring på løsningsforslag. | 2 | 5 | 20 | Alle | Påbegynt
| Rangere ideer | 2024-07-10 | Rangere løsningsforslag og diskutere + lande hvilket vi har mest tro på. | 2 | 5 | 20 | Alle | Ikke startet
| Gå gjennom SWOT | 2024-07-03 | Se over analyse før clusterkonsolidering | 2 | 3 | 12 | Alle | Ikke startet
| Konsolidere clusters | 2024-07-03 | Både redusere størrelse på og antall clusters | 3 | 5 | 15 | Alle | Ikke startet
| Lage pitch for problemstillingen til BM | 2024-07-05 | Trengs for invitasjon til endelig presentasjon i august. Send til Elin. | 1 | 2 | 10 | Alle | Ikke startet
999 | Legge inn funn i Miro | 2024-07-01 | Konsolidere datagrunnlag / innsikt. | 4 | 3 | 6 | Alle | Ikke startet
| Tilgang til Salesforce PROD | 2024-07-05 | Elin er kontaktet. Lagt inn i MyAccess for tilgang som rådgiver. | 3 | 5 | 15 | Didrik og Emma | Påbegynt
| Tilgang til Snowflake-data | 2024-07-05 | Info om segmentering, kundeatferd (typ hvor ofte de ringer etc.), produktsammensetning (ift. at USB er integrert i BP og F2100 ikke er). Kontakt Neringa for direkte uttak - kan gi tilgang ved nød. | 3 | 5 | 15 | Didrik | Ikke startet
| Øke granularitet på telefonliste |  | Fått liste over innringinger fra Anja. Koble dette på Salesforce eller Proff data for undersøke forskjeller mellom segmenter. | 2 | 4 | 16 | Aron og Didrik | Ikke startet
| Kvantifisere løsningsforslagene | 2024-07-05 | Evaluere opportunity cost på løsningsforslag. | 3 | 5 | 15 | Alle | Ikke startet
| Få tilgang til bedriftspotalen | 2024-07-05 | Høre med noen i kundefront eller BP-tech om gjennomgang/innføring | 1 | 5 | 25 | Alle unntatt Aron | Påbegynt
| Kundeanalyse | 2024-05-07 | Produkt- og lønnsomshetanalyse på SMB-kunder |  |  | 0
| Brukertester | 2024-05-07 | Sende ut forespørsler om brukertester |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Dropdown
Status
Ikke startet
Påbegynt
Kvalitetssjekker
Ferdig